Муниципальная программа

«Совершенствование муниципального управления

в городе Череповце» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2022-2024 годы составило 481 843 346,23 рублей или 98,97% от годового уточненного плана (486 860 468,62 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2210100110 | Создание и материально-техническое обеспечение рабочих мест муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений | 219 757 800,00 | 217 984 413,44 | 99,19 |
| 2210153990 |  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00 |
| 2210170030 |  | 13 641 800,00 | 13 641 800,00 | 100,00 |
| 2220100110 | Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих мэрии города | 650 000,00 | 327 607,86 | 50,40 |
| 2220200110 | Повышение престижа муниципальной службы в городе | 19 176 500,00 | 16 970 079,32 | 88,49 |
| 2230300110 | Правовое просвещение и информирование граждан по вопросам противодействия коррупции | 52 200,00 | 52 181,36 | 99,96 |
| 2240100110 | Совершенствование предоставления муниципальных услуг | 77 758,62 | 77 758,62 | 100,00 |
| 2240200110 | Функционирование и развитие многофункционального центра, предоставление на базе многофункционального центра услуг, соответствующих стандартам качества | 10 237 800,00 | 10 237 800,00 | 100,00 |
| 2240270030 |  | 1 276 900,00 | 1 276 900,00 | 100,00 |
| 2240272250 |  | 94 343 800,00 | 94 343 800,00 | 100,00 |
| 2250100110 | Развитие и обеспечение функционирования муниципальной цифровой инфраструктуры, соответствующей требованиям безопасности | 114 502 910,00 | 113 788 005,63 | 99,38 |
| 2250153990 |  | 4 387 600,00 | 4 387 600,00 | 100,00 |
| 2250170030 |  | 7 755 400,00 | 7 755 400,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 486 860 468,62 | 481 843 346,23 | 98,97 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления муниципальной службы и кадровой политики мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в городе Череповце» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Уровень материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений | % | 90,11 | 86,24 | 95,71 | Отклонение значения показателя от планового значения обусловлено не достижением показателей «Доля автопарка, не требующего замены», «Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, не требующих ремонта» |
| 2. | Кадровая защищенность руководящих должностей муниципальной службы (высшие, главные должности муниципальной службы), должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3. | Количество муниципальных служащих мэрии города на тысячу жителей города | ед. | <1,09 | 1,09 | 100,00 |  |
| 4. | Обеспеченность кадрами мэрии города | % | 100,00 | 97,30 | 97,30 | Отклонение от планового значения показателя обусловлено наличием вакантных должностей в органах мэрии с высокими требованиями к кандидатам |
| 5. | Оценка горожанами доверия к муниципальной власти | балл | 50 | 57,2 | 114,40 | Показатель перевыполнен, данные по фактическому значению предоставляются по результатам социологического исследования, на которое влияет много субъективных и объективных причин |
| 6. | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг | % | >=90 | 96,3 | 107,00 | Показатель перевыполнен, данные по фактическому значению предоставляются из мониторинга качества предоставления муниципальных услуг, на которое влияет много субъективных и объективных причин |
| 7. | Интегральный коэффициент развития информационных технологий города | индекс | 1 | 0,99 | 99,00 | Отклонение значения показателя от планового значения обусловлено неполным выполнением показателя «Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего числа, подлежащих переводу» |
| Подпрограмма 1. «Создание условий для выполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обеспечения деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля автопарка, не требующего замены | % | 80,0 | 67,57 | 84,46 | Снижение значения показателя связано с отказом от приобретения автомобилей |
| 2. | Доля помещений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, не требующих ремонта | % | 98,34 | 86,81 | 88,28 | Снижение значения показателя связано с переносом сроков части запланированных ремонтов на 2023 год |
| 3. | Оценка материально – технического обеспечения рабочих мест муниципальными служащими органов местного самоуправления, работниками муниципальных учреждений | балл (1-5) | 4,6 | 4,8 | 104,35 | Данные формируются МАО «ЦКО» по итогам проведения анкетирования |
| Подпрограмма 2. «Развитие муниципальной службы в мэрии города Череповца» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Текучесть кадров в мэрии города | % | 5 | 13,98 | 35,77 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель выполнен не в полном объеме по следующим причинам (в соответствии данных из анкет увольняющихся): - высокий объем работы; - уровень денежного содержания не соответствует объему работы; - поступило предложение о работе на более выгодных условиях. |
| 2. | Доля муниципальных служащих мэрии города, прошедших обучение, принявших участие в мероприятиях, направленных на профессиональное развитие | % | >=60 | 60,2 | 100,33 | В отчетном году увеличилось количество онлайн-семинаров в режиме ВКС, веб-семинаров, проводимых в дистанционном формате департаментом государственного управления и кадровой политики области, ввиду чего увеличилось и количество служащих, участвующих в подобных формах профессионального развития |
| 3. | Доля муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий успешно аттестованных, от числа муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений, предприятий, прошедших аттестацию в соответствующем году | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 4. | Доля вакантных должностей, на которые сформирован резерв, замещенных из резерва управленческих кадров города | % | >=50 | 100 | 200,00 | Перевыполнение показателя связано с тем, что в течение отчетного года существовали три вакантные должности из списка должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров. Все должности замещены из резерва. |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества, государства от угроз, связанных с коррупцией» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, в которых были выявлены коррупциогенные факторы | % | 2,5 | 6,7 | 37,31 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель выполнен не в полном объеме в связи с тем, что в течение отчетного года проведена антикоррупционная экспертиза 180 проектов НПА, в которых выявлено 12 коррупциогенных фактора, все коррупциогенные факторы исключены. |
| 2. | Доля муниципальных служащих, своевременно сдавших сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества муниципальных служащих, утвержденных перечнем должностей, при замещении которых предоставляются сведения | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3. | Количество установленных фактов несоблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | абс. число | 0 | 15 | 0,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Показатель не выполнен, так как в 2022 году выявлено 15 нарушений достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими в отношении себя и членов своей семьи. |
| Подпрограмма 4. «Совершенствование процессов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных услуг, переведенных в электронный вид, от общего числа, подлежащих переводу | % | 100 | 60,0 | 60,0 | Недовыполнение показателя в полном объеме обусловлено переносом 2-х услуг из 5 запланированных на 2023 год (за счет средств областного бюджета) |
| 2. | Доля заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в электронной форме в органы местного самоуправления, в общем количестве заявлений о предоставлении муниципальных услуг, поданных в органы местного самоуправления, в отношении муниципальных услуг, переведенных в электронный вид | % | >=80 | 81,3 | 101,63 | Перевыполнение показателя обусловлено тем, что за 2022 год через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) и Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской области (gosuslugi35.ru) в органы мэрии было подано 17071 заявлений от общего числа заявлений 20985 |
| 3. | Среднее количество часов работы одного окна приема/выдачи документов в день в МБУ «МФЦ в г. Череповце» | час | 6,5 | 6,59 | 101,38 | Перевыполнение показателя произошло в связи с тем, что: - дополнительный офис № 2 (7 окон) работал с 01.01.2022 по 20.05.2022 по 5-ти дневной рабочей неделе, до 30.10.2022 – был закрыт, с 01.11.2022 – возобновлена работа, по новому графику, субботы включительно; - дополнительный офис № 1 (8 окон) работал весь год по 5-ти дневной рабочей неделе; - ЦОУ для бизнеса (1 окно) с 01.07.2022 – закрыт; - Центральный офис (63 окна) работал весь год по 6-ти дневной рабочей неделе. |
| 4. | Количество государственных и муниципальных услуг, в том числе консультаций, предоставленных на базе МБУ «МФЦ в г. Череповце» за год | ед. | 427955 | 440865 | 103,02 | Перевыполнение показателя произошло по причине повышенной востребованности услуг через МБУ «МФЦ» |
| 5. | Уровень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг в МБУ «МФЦ в г. Череповце» | % | >=90 | 99,94 | 111,04 | Показатель перевыполнен в соответствии с результатами статистического наблюдения, полученными посредством Информационной автоматизированной системы «Мониторинг качества государственных услуг» |
| 6. | Количество граждан, прошедших обучение по программе «Цифровой гражданин Вологодской области» | ед. | 330 | 334 | 101,21 | Перевыполнение значения показателя связано с включением МКУ «Череповецкий молодежный центр» в реализацию программы |
| Подпрограмма 5 «Развитие муниципальных цифровых технологий» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение внутренних затрат на развитие цифровых технологий за счет всех источников | % | 150 | 213,20 | 142,13 | Перевыполнение значения показателя обусловлено увеличением сумм, выделяемых субсидий на развитие цифровых технологий |
| 2. | Доля публичных пространств, обеспеченных свободным доступом в интернет, от общей доли публичных пространств | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 3. | Доля выполненных показателей муниципального задания МАУ «ЦМИРиТ» | % | 100 | 113,50 | 113,50 | Перевыполнение значения показателя связано с ростом заявок на проведение кадастровых и геодезических работ в связи с планировкой участков в Зашекснинском районе города |
| 4. | Оценка состояния информационно-технической и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города, обслуживаемых МАУ «ЦМИРиТ» | балл | 4,3 | 4,3 | 100,00 |  |
| 5. | Выполнение плана по переходу на отечественное программное обеспечение | % | 81,4 | 74,0 | 90,91 | Снижение значения показателя связано со сложившейся геополитической обстановкой в стране, ростом цен |
| 6. | Сохранение доступности информационных систем в течение рабочего периода (процент времени доступности) | % | >=98 | 99,3 | 101,33 | Перевыполнение показателя обусловлено повышением доступности информационных систем в течение рабочего периода по сравнению с планируемым |
| 7. | Доля электронного документооборота в органах местного самоуправления | % | 80 | 80 | 100,00 |  |