Муниципальная программа

«Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы составило 735 199 223,06 рублей или 99,72% от годового уточненного плана (737 233 082,09 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0200100120 | Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 5 594 400,00 | 5 594 325,00 | 100,00 |
| 0200170030 |  | 1 651 500,00 | 1 651 500,00 | 100,00 |
| 0200200110 | Экономическое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений, подведомственных управлению по делам культуры мэрии | 54 474 229,93 | 54 311 732,43 | 99,70 |
| 0200270030 |  | 32 574 000,00 | 32 574 000,00 | 100,00 |
| 020А154540 | Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 100,00 |
| 0210100110 | Организация мероприятий по сохранению, реставрации (ремонту) объектов культурного наследия | 4 100 900,00 | 4 100 900,00 | 100,00 |
| 0210200110 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Череповецкое музейное объединение» | 46 922 700,00 | 46 922 700,00 | 100,00 |
| 0210270030 |  | 15 836 800,00 | 15 836 800,00 | 100,00 |
| 0210300110 | Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Объединение библиотек» | 72 419 800,00 | 72 419 800,00 | 100,00 |
| 0210370030 |  | 31 195 200,00 | 31 195 200,00 | 100,00 |
| 02104L5193 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек | 577 208,89 | 577 208,89 | 100,00 |
| 02105S1950 | Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных библиотек, за исключением расходов, предусмотренных на софинансирование субсидий из федерального бюджета | 580 000,00 | 580 000,00 | 100,00 |
| 0220100110 | Оказание муниципальных услуг в области театрально-концертного дела и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 66 500 200,00 | 66 495 438,60 | 99,99 |
| 0220153990 |  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 100,00 |
| 0220170030 |  | 44 540 200,00 | 44 540 200,00 | 100,00 |
| 0220200110 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы «Культура» | 101 406 000,00 | 101 405 084,62 | 100,00 |
| 0220270030 |  | 44 493 000,00 | 44 493 000,00 | 100,00 |
| 02203L5170 | Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров города | 1 380 808,07 | 1 380 808,07 | 100,00 |
| 0230100110 | Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 59 837 046,83 | 59 727 840,97 | 99,82 |
| 0230170030 |  | 95 804 400,00 | 95 804 400,00 | 100,00 |
| 0230200110 | Организация и проведение городских культурно-массовых мероприятий | 49 344 688,37 | 47 588 284,48 | 96,44 |
|  | ВСЕГО | 737 233 082,09 | 735 199 223,06 | 99,72 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления по делам культуры мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие культуры и искусства в городе Череповце» на 2022-2027 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Число посещений культурных мероприятий | тыс. посещений | 1606,7 | 1581,7 | 98,44 | Невыполнение показателя связано: 1) с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которые были продлены до 01.04.2022 (не были проведены новогодние массовые мероприятия (январь), а также «Масленица» (февраль); 2) с отменой уличных массовых мероприятий, посвященных «Дню города» (ноябрь) в связи со сложившейся геополитической обстановкой в стране. |
| 2. | Количество волонтёров, вовлечённых в программу «Волонтёры культуры» | человек | 300 | 451 | 150,33 | Перевыполнение показателя связано с активной пропагандой сайта DOBRO, и как следствие, активной регистрацией жителей на сайте. |
| 3. | Выполнение плана деятельности управлением по делам культуры мэрии | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| 4. | Выполнение плана деятельности МКУ «ЦОУ «Культура» | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Наследие» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 96,2 | 96,2 | 100,00 |  |
| 6. | Количество посещений музеев | тыс. посещений | 278,9 | 274,7 | 98,49 | Невыполнение показателя связано с ограничительными мероприятиями по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которые была проведена «Масленица» (февраль) |
| 7. | Количество посещений библиотек | тыс. посещений | 584,1 | 636,5 | 108,97 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений в связи с модернизацией 3-х библиотек (№№ 4, 3, 13), работой библиотечного сайта, внебиблиотечных мероприятий в школах |
| 8. | Объем библиотечного фонда муниципальных библиотек | экземпляров | 620000 | 624031 | 100,65 | Библиотечный фонд увеличивается в связи с приобретением новых книг за счёт городского, федерального бюджетов. В 2022 году приобретено более 9000 тыс. новых книг. |
| Подпрограмма 2 «Искусство» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Число посещений театров | тыс. посещений | 55,0 | 83,8 | 152,36 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений театров в связи с активным посещением молодёжи театров по ФП «Пушкинская карта», маркетинговой политикой учреждений, новыми спектаклями Камерного театра и Театра для детей и молодёжи |
| 10. | Число посещений концертных организаций | тыс. посещений | 25,0 | 25,8 | 103,20 | Перевыполнение показателя связано с увеличением числа посещений МАУК «Городское филармоническое собрание» в связи с работой коллективов в парках и музеях города |
| 11. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными предпрофессиональными и общеразвивающими программами в области искусств | % | 8,0 | 12,6 | 157,50 | Показатель перевыполнен в связи с отменой ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (занятия стали очными), кроме того, охват детей дополнительным образованием в области искусств увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом в связи с введением новых дополнительных программ в Детской школе искусств |
| Подпрограмма 3 «Досуг» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений | % | 3,05 | 2,46 | 80,66 | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено следующим: количество участников клубных формирований по сравнению с 2021 годом увеличилось на 163 человека, но в связи с сокращением численности населения города в возрасте от 3 до 80 лет (с 293 тыс. чел. до 291 тыс. чел.), показатель не довыполнен |
| 13. | Количество участий творческих коллективов города на региональных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и т.п. | Единиц | 100 | 133 | 133,00 | Показатель перевыполнен в связи с активной концертно-конкурсной деятельностью коллективов МАУК «Дворец химиков» и МАУК «Дворец культуры «Строитель» |
| 14. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | тыс. посещений | 724,0 | 642,3 | 88,72 | Невыполнение показателя связано с: 1) введением ограничительных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, которые были продлены до 01.04.2022 (не были проведены новогодние массовые мероприятия (январь), а также «Масленица» (февраль); 2) отменой уличных массовых мероприятий, посвященных «Дню города» (ноябрь) в связи со сложившейся геополитической обстановкой в стране. |
| 15. | Доля посетителей мероприятий, проводимых в рамках городских культурно-массовых мероприятий, к общему числу населения города | % | 80 | 157 | 196,25 | Перевыполнение показателя связано с проведением 158 массовых мероприятий с общей посещаемостью 486,446 тыс. чел., а также проведением в 2022 году значимых городских мероприятий: открытие Архангельского моста 10.08.2022 (150 тыс. чел.), День Победы - 139 тыс. чел., День химика – 55 тыс. чел.) |
| 16. | Оценка горожанами уровня общегородских культурных мероприятий | балл | 80 | 72 | 90,00 | Значение показателя формируется исходя из независимой оценки, проводимой ИМА «Череповец» среди населения, на которую напрямую повлиять учреждения культуры не могут |
| 17. | Количество посещений муниципальных парков | тыс. посещений | 310,92 | 795,56 | 255,87 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества посетителей парков в связи с открытием после реконструкции благоустройства парка КиО «Соляной сад», благоустройством парка 200-летия г. Череповца, стабильной работой муниципальных аттракционов, проведением в парках массовых мероприятий, реализации проекта «Кинопарк», благоприятными погодными условиями весны-лета 2022 года |