Муниципальная программа

«Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности

в городе Череповце» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы составило 54 885 351,14 рублей или 99,42% от годового уточненного плана (55 203 269,07 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110200110 | Участие в профилактике терроризма и экстремизма | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11102S1130 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | 1 509 052,63 | 1 509 052,63 | 100,00 |
| 11102S1140 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности образовательных организаций | 20 269 626,96 | 20 040 595,97 | 98,87 |
| 11102S1160 | Проведение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов физической культуры и спорта | 18 736 842,11 | 18 736 842,11 | 100,00 |
| 1110300110 | Внедрение и/или эксплуатация современных технических средств, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений в общественных местах и на улицах | 2 972 547,37 | 2 972 547,37 | 100,00 |
| 1110353990 |  | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 100,00 |
| 11103S1060 |  | 3 157 000,00 | 3 157 000,00 | 100,00 |
| 1110500110 | Привлечение общественности к охране общественного порядка | 528 200,00 | 469 313,06 | 88,85 |
|  | ВСЕГО | 55 203 269,07 | 54 885 351,14 | 99,42 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления административных отношений мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений и общественной безопасности в городе Череповце» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Число зарегистрированных преступлений на 100 ты. чел. населения | ед. | 1463 | 1555 | 94,08 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Невыполнение показателя связано с ростом количества зарегистрированных мошенничеств, совершенных дистанционным способом на 15,4% (с 715 до 825). |
| 2. | Доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения города в возрасте от 14 до 18 лет | % | 1,2 | 0,5 | 240,00 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой. |
| 3. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм | ед. | 2452 | 1874 | 130,84 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2». |
| 4. | Количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания1 | ед. | 777 | 632 | 122,94 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя обусловлено продуктивной работой всех структур БУЗ ВО «ВОНД №2» |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений и детского дорожно-транспортного травматизма в городе Череповце» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно | ед. | 38 | 24 | 158,33 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой. |
| 2. | Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними до 16 лет | ед. | 77 | 72 | 106,94 | Обратный показатель (желаемая тенденция развития показателя - снижение его значения). Перевыполнение показателя связано с проводимой профилактической работой. |
| 3. | Количество профилактических мероприятий, проведенных с привлечением родительской общественности (родительские собрания) | ед. | 6235 | 6235 | 100,00 |  |
| 4. | Доля мест массового пребывания людей, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве утвержденных мест массового пребывания людей | % | 50 | 50 | 100,00 |  |
| 5. | Доля объектов образования, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов образовательных организаций, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 14,3 | 14,3 | 100,00 |  |
| 6. | Доля муниципальных объектов физической культуры и спорта, обеспеченных комплексной антитеррористической защитой (кроме физической охраны), в общем количестве объектов физической культуры и спорта, которые должны быть обеспечены антитеррористической защитой | % | 77,8 | 77,8 | 100,00 |  |
| 7. | Число фактов терроризма на территории города | ед. | 0 | 0 | 100,00 |  |
| 8. | Количество проведенных мероприятий в области профилактики экстремизма | ед. | 50 | 50 | 100,00 |  |
| 9. | Количество правонарушений, выявленных с помощью средств видеонаблюдения в общественных местах, в том числе на улицах | ед. | 110 | 140 | 127,27 | Перевыполнение показателя связано с увеличением количества камер видеонаблюдения, установленных в общественных местах |
| 10. | Количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | ед. | 198 | 198 | 100,00 |  |
| 11. | Количество административных правонарушений, выявленных с помощью общественности | ед. | 1000 | 1017 | 101,70 | Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 12. | Количество человеко/выходов членов народных дружин | ед. | 4900 | 6933 | 141,49 | Перевыполнение показателя связано с возросшей активностью народных дружинников |
| 13. | Количество граждан, в том числе старшего поколения, охваченных мероприятиями разъяснительного характера, направленными на повышение правовой культуры и социальной активности населения города | ед. | 27000 | 68295 | 252,94 | Перевыполнение показателя связно с возросшей активностью граждан |
| 14. | Процент выполнения мероприятий плана информационно-разъяснительной работы по предотвращению дистанционных преступлений в городе Череповце от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 15. | Охват обучающихся образовательных учреждений мероприятиями по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Противодействие распространению психоактивных веществ и участие в работе по снижению масштабов их злоупотребления населением города Череповца» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Процент выполнения комплекса мероприятий, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ, проведенных с участием органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, от запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 2. | Количество информационных материалов, направленных на противодействие распространению психоактивных веществ | ед. | 1200 | 1298 | 108,17 | Перевыполнение показателя связано с ростом запросов на размещение материалов |