Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце»

на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы составило 543 737 697,06 рублей или 98,54% от годового уточненного плана (551 789 710,75 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) |  | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0300100110 |  | Основное мероприятие 1.Обеспечение доступа к спортивным объектам | 119 437 794,12 | 119 437 794,12 | 100,00 |
| 0300170030 |  |  | 31 503 200,00 | 31 503 200,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 1 |  |  | 150 940 994,12 | 150 940 994,12 | 100,00 |
| 0300200110 |  | Основное мероприятие 2. Спортивная подготовка по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация мероприятий по подготовке и участию спортивных сборных команд | 155 473 074,17 | 155 473 074,17 | 100,00 |
| 0300270030 |  |  | 71 526 800,00 | 71 526 800,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 2 |  |  | 226 999 874,17 | 226 999 874,17 | 100,00 |
| 0300300110 |  | Основное мероприятие 3. Поддержка развития физической культуры и спорта | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 100,00 |
| 0300394110 |  |  | 1 200 000,0 | 1 200 000,0 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 3 |  |  | 31 200 000,0 | 31 200 000,0 | 100,00 |
| 0300400110 |  | Основное мероприятие 4. Организация и проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий | 2 124 500,00 | 2 124 500,0 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 4 |  |  | 2 124 500,00 | 2 124 500,0 | 100,00 |
| 0300500110 |  | Основное мероприятие 5. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 8 732 800,00 | 8 732 800,00 | 100,00 |
| 0300570030 |  |  | 312 000,00 | 312 000,00 | 100,00 |
| 03005S1760 |  |  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 5 |  |  | 10 544 800,00 | 10 544 800,00 | 100,00 |
| 0300600110 |  | Основное мероприятие 6. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 478 200,00 | 478 200,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 6 |  |  | 478 200,00 | 478 200,00 | 100,00 |
| 0300700110 |  | Основное мероприятие 7. Ремонт и модернизация муниципальных объектов физической культуры и спорта | 17 064 387,53 | 9 259 106,42 | 54,26 |
| Итого по основному мероприятию 7 |  |  | 17 064 387,53 | 9 259 106,42 | 54,26 |
| 0300800120 |  | Основное мероприятие 8. Организация работы по реализации целей, задач комитета, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы | 5 428 092,43 | 5 334 461,41 | 98,28 |
| 0300855490 |  |  | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00 |
| 0300870030 |  |  | 1 467 300,00 | 1 467 300,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 8 |  |  | 7 195 392,43 | 7 101 761,41 | 98,70 |
| 0300900110 |  | Основное мероприятие 9. Развитие объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | 25 664 955,00 | 25 664 955,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 9 |  |  | 25 664 955,00 | 25 664 955,00 | 100,00 |
| 030Р552290 |  | Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Спорт – норма жизни» (федеральный проект «Спорт – норма жизни») | 19 741 770,83 | 19 741 770,83 | 100,00 |
| 030Р571730 |  |  | 39 005 400,00 | 39 005 400,00 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 10 |  |  | 58 747 170,83 | 58 747 170,83 | 100,00 |
| 0301100110 |  | Основное мероприятие 11. Строительство, реконструкция и оснащение объектов физической культуры и спорта | 1 233 600,00 | 1 080 599,31 | 87,60 |
| 03011S3241 |  |  | 19 595 836,67 | 19 595 735,80 | 100,00 |
| Итого по основному мероприятию 11 |  |  | 20 829 436,67 | 20 676 335,11 | 99,26 |
|  | ВСЕГО |  | 551 789 710,75 | 543 737 697,06 | 98,54 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по физической культуре и спорту мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Череповце» на 2022-2024 годы» (с изменениями) характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Количество спортивных сооружений в расчете на тысячу человек населения | ед. | 2,05 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 45,24 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 3. | Количество объектов массовой доступности для занятий физической культурой и спортом | ед. | 90 | 90* | 100,00* |  |
| 4. | Количество посетителей спортивных объектов муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта | чел. | 386 241 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена в установленный срок подготовки отчета об исполнении муниципальной программы |
| 5. | Численность горожан, в том числе детей и подростков, посещающих занятия физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан | чел. | 19000 | Нет данных | Нет данных | Информация будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме №2 ГТО |
| 6. | Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения города в возрасте от 3 до 79 лет | % | 49,8 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 7. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи | % | 81,2 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 8. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 лет, мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | % | 42,6 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 9. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | % | 13,7 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» |
| 10. | Количество занимающихся в муниципальных учреждениях сферы физической культуры и спорта города | чел. | 10878 | 9868* | 90,72* | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено переходом всех подведомственных учреждений на реализацию программ спортивной подготовки, изменением требований к организации тренировочного процесса. Кроме того, в результате ограничительных мероприятий снижается количество занимающихся в платных группах. |
| 11. | Количество спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | ед. | 410 | 418* | 101,95* | Перевыполнение показателя связано с проведением большего количества спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий за счет внебюджетных источников финансирования, включением мероприятий в календарный план с целью повышения уровня спортивного мастерства и выполнения разрядных требований, изменением места проведения стартов, планируемых изначально к проведению за пределами территории города |
| 12. | Количество участников спортивных мероприятий и физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, проводимых на территории города | чел. | 70000 | 61234* | 87,48* | Выполнение показателя не в полном объеме обусловлено проведением ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (приостановление деятельности подведомственных учреждений в январе-феврале 2022 года) |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | % | 16,5 | Нет данных | Нет данных | Информация по выполнению показателя будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме № 3- АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте» |
| 14. | Доля лиц, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | 59,3 | Нет данных | Нет данных | Информация будет представлена после формирования годового статистического отчета по форме №2 ГТО |
|  | из них учащихся и студентов | % | 68,4 | Нет данных | Нет данных | Информация будет дополнительно направлена после формирования годового статистического отчета по форме №2 ГТО |
| 15. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 16. | Количество спортивных мероприятий (в том числе тренировочных) на выезде с участием череповецких спортсменов | ед. | Не менее 470 | 428* | 91,06* | Выполнение показателя не в полном объеме связано с отменой соревнований организаторами, совпадением сроков с другими официальными стартами, болезнью спортсменов, а также проведением ограничительных мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, которые продлились да 01.04.2022 |
| 17. | Количество призовых мест, завоеванных в Кубке и/или Чемпионате России по волейболу среди женских команд | ед. | 3 | 3 | 100,00 |  |
| 18. | Доля горожан, поддерживающих собственное здоровье при помощи физических упражнений | % | 73 | 67,7 | 92,74 | Показатель рассчитывается на основе социологического опроса |
| 19. | Выполнение плана деятельности комитета по физической культуре и спорту мэрии | % | 100 | 100 | 100,00 |  |
| 20. | Количество организаций спортивной подготовки, в том числе спортивных школ по хоккею, в которые поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 21. | Численность систематически занимающихся в организованных группах | чел. | Не менее 400 | 611 | 152,75 | Показатель перевыполнен в связи с популярностью видов спорта, занятия по которым организованы в рамках реализации проекта «Народный тренер» |

* Уточненная информация по выполнению показателя будет представлена в установленный срок подготовки отчета об исполнении муниципальной программы.