Муниципальная программа

«Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы составило 22 716 484,75 рублей или 98,53% от годового уточненного плана (23 054 870,16 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0400100110 | Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов и предоставление потребителям ретроспективной информации | 14 258 500,00 | 13 920 114,59 | 97,63 |
| 0400170030 |  | 4 803 100,00 | 4 803 100,00 | 100,00 |
| 0400172190 |  | 3 993 270,16 | 3 993 270,16 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 23 054 870,16 | 22 716 484,75 | 98,53 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, отдела по делам архивов мэрии города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела» на 2022-2025 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п |  | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы |  | Ед. измерения |  | Значение показателя |  |  |  | % выполнения |  | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 год план |  | 2022 год факт |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Доля документов муниципального архива, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве архивных документов муниципального архива |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100,00 |  |  |
| 2. |  | Доля описаний дел, хранящихся в муниципальном архиве, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципального архива |  | % |  | 39 |  | 47,78 |  | 122,51 |  | Перевыполнение планового значения показа-теля обусловлено внесением большего объема заголовков дел в электронную информационную поисковую систему архива для удовлетво-рения потребностей граждан |
| 3. |  | Доля своевременно удовлетворенных социально-правовых и тематических запросов |  | % |  | 100 |  | 100 |  | 100,00 |  |  |
| 4. |  | Средняя численность пользователей архивной информацией муниципального архива на 10 тыс. постоянного населения города |  | чел. |  | 300 |  | 984 |  | 328,00 |  | Перевыполнение планового значения показа-теля обусловлено просмотрами электронных выставок архивных документов «Под водами Рыбинского моря», «Снят с эшелона, направляется в изолятор эвакопункта», «Из истории становления страхового дела в Череповецкой губернии» в большем объеме, чем запланировано |