Муниципальная программа

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение

инвестиционной и туристической привлекательности

города Череповца на 2022-2026 годы»

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» составило 27 145 800,00 рублей или 100,00% от годового уточненного плана (27 145 800,00 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0700100110 | Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | 27 145 800,00 | 27 145 800,00 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 27 145 800,00 | 27 145 800,00 | 100,00 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления экономической политики мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, повышение инвестиционной и туристической привлекательности города Череповца на 2022-2026 годы» характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Количество мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Ед. | Не менее 350 | 379 | 108,29 | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на развитие предпринимательства, инвестиционного и туристического потенциала | Чел. | Не менее 2000 | 2481 | 124,05 | Перевыполнение показателя связано с организацией большего количества мероприятий, чем запланировано |
| 3. | Количество оказанных консультаций и услуг, в том числе для туристов | Ед. | Не менее 2960, в т.ч. 500 | 3728, в т.ч. 516 | 125,95, в т.ч. 103,20 | Перевыполнение показателя связано с большим количеством обратившихся за консультацией |
| 4. | Количество новых субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), зарегистрированных гражданами, получившими поддержку | Ед. | 120 | 145 | 120,83 | Перевыполнение связано с регистрацией субъектов МСП и самозанятых граждан в большем количестве, чем запланирован |
| 5. | Количество информационных сообщений в СМИ о мероприятиях органов местного самоуправления г. Череповца по развитию МСП, туристической и инвестиционной привлекательности | Ед. | Не менее 1500 | 3773 | 251,53 | Перевыполнение связано большим количеством информационных поводов |
| 6. | Объем инвестиций | Млн руб. | 1800 | 1805,137 | 100,29 | Заявленный инвесторами объем инвестиций немного превысил плановое значение |
| 7. | Количество резидентов ТОСЭР | Ед. | 28 | 15 | 53,57 | Введение с 2020 года ограничительных мероприятий (COVID-19) отразилось на текущей финансовой деятельности предприятий и повлияло на их экономическую активность при принятии решений по реализации инвестиционных проектов. Кроме того, с августа 2020 года перестал действовать льготный режим по отчислениям во внебюджетные фонды для предприятий-резидентов ТОСЭР. |
| 8. | Количество инвестиционных проектов, принятых к реализации на инвестиционном совете мэрии города Череповца | Ед. | 56 | 57 | 101,79 | Перевыполнение показателя связано с появлением дополнительного проекта по строительству комплекса по обслуживанию большегрузов |
| 9. | Количество предлагаемых городом инвестиционных площадок | Ед. | 50 | 50 | 100,00 |  |
| 10. | Количество вновь созданных рабочих мест | Ед. | 446 | 347 | 77,80 | Показатель не достигнут, так как количество резидентов ТОСЭР ниже планового в связи с: - введением с 2020 года ограничительных мероприятий (COVID-19), которые отразились на текущей финансовой деятельности предприятий и повлияли на их экономическую активность при принятии решений по реализации инвестиционных проектов; - прекращением действия с августа 2020 года льготного режима по отчислениям во внебюджетные фонды для предприятий-резидентов ТОСЭР. |
| 11. | Оценка субъектами МСП комфортности ведения бизнеса в городе | Балл | Не менее 55 | 53,2 | 96,73 | Значение показателя складывается исходя из независимой оценки, проводимой ИМА «Череповец» среди субъектов МСП, на которую напрямую повлиять органы мэрии, а также АНО АГР не могут: незначительное недовыполнение показателя связано с тем, что по ряду показателей опроса оценка ниже средней (например, самый низкий показатель – оценка субъектами МСП доступности получения кредитных средств на развитие бизнеса под приемлемый процент). |
| 12. | Увеличение количества объектов имущества, земельных участков в Перечне муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | Процент | Не менее 10 | 10 | 100,00 |  |
| 13. | Место в рейтинге муниципальных образований Вологодской области по качеству проведения ОРВ и экспертизы МПА | Ед. | Не ниже 2 | Нет данных | Нет данных | Рейтинг за 2022 год на момент подготовки отчета не сформирован, планируемый срок направления Департаментом стратегического планирования Правительства области – апрель 2023 |
| 14. | Количество баз данных, используемых для разработки анализов и прогнозов в сфере развития малого и среднего предпринимательства и инвестиционного потенциала | Ед. | 1 | 1 | 100,00 |  |
| 15. | Количество туристов, посетивших город | Тыс. ед. | 85 | 99,916 | 117,55 | Перевыполнение показателя связано с реализацией в Вологодской области первого этапа пилотного проекта бесплатных туристских поездок для учащихся школ за счет средств социальных сертификатов (Пушкинская карта) |