Муниципальная программа

«Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы составило 16 808 492,44 рублей или 99,11% от годового уточненного плана (16 959 600,00 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0900100110 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 1 610 672,32 | 1 610 672,32 | 100,00 |
| 0900170030 |  | 856 000,00 | 856 000,00 | 100,00 |
| 0900200110 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодежью | 2 250 327,68 | 2 176 646,48 | 96,73 |
| 0900300110 | Выполнение целей, задач, функциональных обязанностей МКУ «Череповецкий молодежный центр» | 10 571 600,00 | 10 494 173,64 | 99,27 |
| 0900370030 |  | 1 671 000,0 | 1 671 000,0 | 100,00 |
|  | ВСЕГО | 16 959 600,00 | 16 808 492,44 | 99,11 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, управления по работе с общественностью мэрии, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Количество молодых граждан, трудоустроенных по программе временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | чел. | 200 | 204 | 102,00 | В связи со сложившейся экономией денежных средств по листам нетрудоспособности и отпускам без сохранения заработной платы несовершеннолетних, трудоустроенных в период с 1 июня по 26 июля 2022 года, дополнительно трудоустроены 4 человека в августе 2022 года |
| 2. | Количество молодых граждан, участвующих в мероприятиях патриотической направленности в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | Чел | 2200 | 27834 | 1265,18 | Существенный рост показателя связан со снятием ограничительных мер, направленных на снижение распространения новой коронавирусной инфекции и возможностью проведения массовых мероприятий, в том числе мероприятий патриотической направленности |
| 3. | Количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп | ед. | 68 | 75 | 110,29 | В конце 2022 года в России было создано российское детско-юношеское движение «Движение первых» (далее - РДДМ). Первичные отделения РДДМ стали открываться в г. Череповце, что обусловило перевыполнение показателя. |
| 4. | Доля молодых граждан, участвующих в деятельности детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп (от общего количества молодежи) | % | 25 | 36,2 | 144,80 | Общее количество детских и молодежных общественных объединений, молодежных инициативных групп в городе увеличилось на 1 единицу и членами РДДМ по состоянию на 31.12.2022 стали более 400 школьников г. Череповца |
| 5. | Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях и проектах Программы (от общего количества молодежи) | % | 60 | 102,6 | 171,00 | Фактическое значение показателя выше планового в связи со снятием ограничительных мер, направленных на распространение новой коронавирусной инфекции, и возможностью проведения массовых мероприятий для молодежи |
| 6. | Количество молодых граждан – участников мероприятий областного, федерального уровня в сфере молодежной политики из числа молодежи, участвующей в мероприятиях и проектах Программы | чел. | 14000 | 17417 | 124,41 | На увеличении показателя сказалась отмена режима ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции и возвращение мероприятий в традиционный, очный формат, увеличение количества их участников. Кроме того, в связи с увеличившимся количеством областных и федеральных проектов в сфере молодежной политики, высокой эффективностью проводимых организаторами информационных кампаний, ростом их популярности у молодежи, наблюдается увеличение числа участников мероприятий регионального и федерального уровня от города Череповца. |
| 7. | Количество городских проектов, инициированных и реализуемых молодежью (детскими и молодежными общественными объединениями, молодежными инициативными группами) | ед. | 18 | 18 | 100,00 |  |
| 8. | Количество организаций и физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет – победителей различных грантовых конкурсов и конкурсов на соискание финансовой поддержки | ед. | 8 | 10 | 125,00 | Отклонение значения показателя обусловлено активным участием физических лиц в возрасте от 14 до 35 лет, детских и молодежных общественных организаций в грантовых конкурсах муниципального, регионального и федерального уровня, а также в связи с проводимой работой по популяризации проектной деятельности среди молодежи и повышением качества информационной работы по участию в различных грантовых конкурсах (семинары, вебинары, круглые столы для НКО) |