Муниципальная программа

«Здоровый город» на 2022-2024 годы

Исполнение за 2022 год по муниципальной программе «Здоровый город» на 2022-2024 годы составило 31 209,10 рублей или 46,65% от годового уточненного плана (66 900,00 рублей).

Исполнение за 2022 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

| Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР) | Наименование мероприятия | План на год, руб. | Исполнено за год, руб. | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000100110 | Организационно-методическое обеспечение программы | 66 900,00 | 31 209,10 | 46,65 |
|  | ВСЕГО | 66 900,00 | 31 209,10 | 46,65 |

По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, отдела по реализации программы мэрии города, выполнение в 2022 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Здоровый город» на 2022-2024 годы характеризуется следующими данными:

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Ед. измерения | Значение показателя |  |  | % выполнения | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год план |  | 2022 год факт |  |  |
| 1. | Доля жителей –участников мероприятий программы к общей численности населения города | % | 22,2 | 89,2 |  | 401,80 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, в связи со снятием ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции, а также снижением среднегодовой численности населения |
| 2. | Количество участников массовых мероприятий | чел. | 5000 | 40923 |  | 818,46 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, в связи со снятием ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 3. | Количество активных участников | чел. | 20000 | 63280 |  | 316,40 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей города по участию в мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни, в связи со снятием ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции |
| 4. | Количество информационных материалов в СМИ и на Интернет-ресурсах по вопросам формирования здорового образа жизни | ед. | 580 | 663 |  | 114,31 | Перевыполнение показателя связано с повышением эффективности использования СМИ и Интернет-ресурсов по информированию населения во вопросам ведения здорового образа жизни и отказа от вредных привычек |
| 5. | Количество партнеров, принимающих участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни | ед. | 115 | 148,0 |  | 128,70 | Перевыполнение показателя связано с организацией в 2022 году работы по разработке здоровьеформирующих локальных программ в муниципальных учреждениях города |
| 6. | Количество посетителей группы «Здоровый Череповец» в социальной сети «ВКонтакте» | чел. | 30000 | 134255 |  | 447,52 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активной работой по размещению материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни, а также проведением онлайн мероприятий, привлекающих посетителей |
| 7. | Доля населения, ведущего здоровый образ жизни | % | 55 | 70,7 |  | 128,55 | По итогам социального исследования мониторинг поведенческих факторов риска показал, что проблема вредных привычек, губительно влияющих на здоровье населения всех возрастов, не теряет своей актуальности, отмечается неблагоприятная тенденция роста доли взрослого населения, употребляющего алкоголь, и роста доли курильщиков из числа школьников |
| 8. | Доля взрослого населения, употребляющего алкоголь/ доля школьников, употребляющих алкоголь (6-11 классы) | % | 14,0/ 10,0 | 35,4/ 4,7 |  | 39,55/ 212,77 |  |
| 9. | Доля курящего взрослого населения/доля курильщиков из числа школьников (6-11 классы) | % | 28,0/ 5,0 | 14,7/ 5,2 |  | 190,48/ 96,15 |  |
| 10. | Количество граждан пожилого возраста, посетивших социокультурные мероприятия | чел. | 15000 | 36339 |  | 242,26 | Значительное перевыполнение показателя обусловлено активизацией жителей старшего поколения в участии в социокультурных мероприятиях благодаря отмене ограничительных мер, связанных с недопущением распространения коронавирусной инфекции |