ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 июня 2024 года |  | № 100/594 |
| --- | --- | --- |

г. Череповец

О Плане мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами,

в период подготовки и проведения выборов Губернатора Вологодской области

в городе Череповце

Руководствуясь постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 29 июля 2020 года № 262/1933-7 «О Рекомендациях по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов в Российской Федерации» территориальная избирательная комиссия города Череповца постановляет:

- Утвердить План мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов Губернатора Вологодской области в городе Череповце (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена территориальной избирательной комиссии города Череповца с правом решающего голоса Седаш И.Н.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте города Череповца в разделе «Территориальная избирательная комиссия города Череповца».

Председатель территориальной

избирательной комиссии                                                                         Л.В. Коробейникова

Секретарь территориальной

избирательной комиссии                                                                               С.Н. Шемякина

Приложение

к постановлению территориальной избирательной комиссии города Череповца

от 20 июня 2024 года № 100/594

ПЛАН

мероприятий по обеспечению реализации пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, в период подготовки и проведения выборов Губернатора Вологодской области в городе Череповце

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение деятельности Рабочей группы по взаимодействию территориальной избирательной комиссии города Череповца (далее – ТИК) с общественными организациями инвалидов (далее – ООИ) | весь период | ТИК |
| 2 | Участие представителей общественных организаций инвалидов в мероприятиях, проводимых территориальной избирательной комиссией города Череповца по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением избирательных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на выборах | весь период | ТИК |
| 3 | Рассмотрение вопроса по обеспечению дополнительным оборудованием помещений для голосования | июль - август | ОМС ТИК |
| 4 | Участие представителей ООИ в деятельности Рабочей группы по проверке степени готовности избирательных участков к голосованию | 17.06 – 05.07 05.08 – 25.08 | Мэрия города, ТИК, представители ООИ |
| 5 | Проведение обучения председателей УИК по вопросу подготовки избирательных участков для голосования инвалидов в соответствии с разработанными рекомендациями. При организации обучения членов участковых избирательных комиссий рассмотреть вопрос об особенностях подготовки ко дню голосования и организации голосования избирателей, являющихся инвалидами, участие в обучении представителей общественных организаций инвалидов, обучение актива общественных организаций инвалидов, работников органов социальной защиты населения, которые будут задействованы в информировании о выборах обслуживаемых ими на дому избирателей, являющихся инвалидами | август | ТИК |
| 6 | Опубликование в СМИ, в сети интернет информации об особенностях голосования различных категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями и о подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования (на дому) | весь период | ТИК |
| 7 | Информирование членов ООИ о порядке проведения голосования, а также о возможности голосования различных категорий избирателей с ограниченными физическими возможностями вне помещения для голосования (на дому) | весь период | ТИК, представители ООИ |
| 8 | Организация работы по уточнению сведений, полученных территориальной избирательной комиссией от Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Вологодской области, отделения общественной организации инвалидов, других органов о численности и местонахождении избирателей с инвалидностью, обладающих активным избирательным правом | весь период | ТИК, УИК |
| 9 | Организация совместной работы избирательных комиссий и организаций в сфере социальной защиты населения, общественных организаций инвалидов по уточнению и составлению списков избирателей, выявлению среди них лиц пожилого и престарелого возраста, которые самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию здоровья) не смогут прибыть в помещение для голосования, а также оказания содействия в обеспечении возможности голосования избирателя вне помещения для голосования | весь период | ТИК, УИК |
| 10 | Организация совместной работы представителей ООИ и ТИК по уточнению информации об избирателях из числа инвалидов, которые по уважительным причинам (по состоянию здоровья) самостоятельно не смогут прибыть в помещение для голосования, а также оказания содействия в обеспечении возможности голосования избирателя вне помещения для голосования | весь период | ТИК, представители ООИ |
| 11 | Расположение визуальной информации о выборах в публичных местах таким образом, чтобы избиратели, являющиеся инвалидами-колясочниками, могли ознакомиться с ней без дополнительных усилий | весь период | ТИК, УИК |
| 12 | Размещение помещений для голосования, где предполагается непосредственное участие в выборах избирателей, являющихся инвалидами, на первых этажах, с удобными подходами для граждан и возможностями подъезда транспорта, установка дополнительного оборудования (пандусы, кнопка вызова и др.) | август | ТИК, ОМС |
| 13 | Подготовка помещения УИК к созданию комфортных условий голосования для инвалидов и избирателей с ограничениями жизнедеятельности (обеспечение помещения для голосования достаточным освещением, изготовление трафаретов для голосования слепых и слабовидящих избирателей, размещение специальных информационных материалов с разъяснением вопросов избирательного законодательства, выполненных крупным шрифтом или шрифтом Брайля и т.п) | весь период | ТИК, УИК |
| 14 | Проведение инвентаризации технологического и специального оборудования для организации голосования (кабины, увеличительные стекла и т.п.). | август | ТИК, УИК |
| 15 | Организация совместно с органами социальной защиты населения и учреждениями социального обслуживания населения проведения работы по: - уточнению количества инвалидов, включенных в списки избирателей; - распространению информационных материалов о проведении выборов, - оборудованию «Уголка избирателя» | весь период | ТИК, УИК |
| 16 | Оказание содействия инвалидам и избирателям с ограничениями жизнедеятельности, не имеющим возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или заполнить бюллетень, в реализации права воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем | дни голосования | ТИК, УИК |
| 17 | Привлечение членов Молодежной избирательной комиссии города Череповца, волонтеров для оказания содействия и помощи данной категории избирателей (проект «Выборы доступны всем») | 6 -8 сентября | ТИК, УИК, ОМС |
|  | Организация присутствия представителей общественных организаций ветеранов и инвалидов, способных оказать содействие в реализации избирательных прав слепых и слабослышащих граждан, при планировании голосования лиц, относящихся к указанной категории |  |  |
|  | Проведение обучающих встреч с общественными организациями ветеранов и инвалидов с использованием памяток и презентаций |  |  |
|  | При формировании участковых избирательных комиссий (далее - УИК), резерва составов УИК включать в состав УИК избирательных участков, на которых предполагается участие в голосовании избирателей с инвалидностью, представителей общественных организаций инвалидов, органов социальной защиты населения, организаций социального обслуживания, специалистов, владеющих русским жестовым языком (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков), граждан с инвалидностью | в выборный период | ТИК |
| 18 | Проведение анализа списков избирателей по итогам избирательной кампании. На основе анализа представить в Избирательную комиссию Вологодской области информацию (статистику) о количестве избирателей с инвалидностью, проголосовавших на избирательных участках и проголосовавших вне помещения для голосования в день голосования | сентябрь | ТИК, УИК |
| 19 | Обобщение практики работы избирательных комиссий по реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями в ходе проведения выборов на территории города и подготовка соответствующих аналитических записок | ноябрь | ТИК |