Обосновывающие материалы

Актуализированная на 2027 год

Схема теплоснабжения городского округа

город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Книга 12.

Обоснование инвестиций в строительство,

техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Состав документов.

Актуализированная на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.

Обосновывающие материалы к актуализированной на 2027 год Схема теплоснабжения городского округа город Череповец Вологодской области на 2025-2045 гг.:

Книга 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения";

Приложение 1. Существующие гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 2. "Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения";

Книга 3 "Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа, города федерального значения";

Книга 4 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей";

Приложение 1 Перспективные гидравлические режимы

тепловых сетей;

Книга 5 "Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 6 "Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах";

Книга 7 "Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии";

Книга 8 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей";

Приложение 1. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 2. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 3. Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Приложение 4; Реконструкция (капитальный ремонт) тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Книга 9 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения";

Книга 10 "Перспективные топливные балансы";

Книга 11 "Оценка надежности теплоснабжения";

Приложение 1.1;

Приложение 1.2;

Приложение 2.1;

Приложение 2.2;

Приложение 3. Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения.

Книга 12 "Обоснование инвестиций в строительство, техническое перевооружение и (или) модернизацию";

Книга 13 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа";

Книга 14 "Ценовые (тарифные) последствия";

Книга 15 "Реестр единых теплоснабжающих организаций";

Книга 16 "Реестр мероприятий схемы теплоснабжения";

Книга 17 "Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения";

Книга 18 "Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения".

Содержание

1. Общие положения.	5

2. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	6

2.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	6

3. Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	9

3.1. Предложения по источникам инвестиций для мероприятий для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.	9

4. Расчеты экономической эффективности инвестиций.	9

5. Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.	11

5.1. Тарифно-балансовая модель   ЕТО.	11

6. Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.	13

# Общие положения.

Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию содержит:

а) оценку финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей;

в) расчеты экономической эффективности инвестиций;

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

# Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

## Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (Книга 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»). Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению, и модернизации тепловых сетей сформированы на основе мероприятий, приведенных в Обосновывающих материалах к схеме теплоснабжения (Книга 8 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей»).

Перечень предложений по новому строительству, реконструкции техническому перевооружению и модернизации приведен в таблице 2.1. (млн. рублей без НДС).

Таблица 2.1.

| Стоимость проектов | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекты ЕТО N 001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 1098,059 | 1560,697 | 1200,01 | 1537,528 | 1661,223 | 6413,115 | 894,87 | 1056,5 | 872,7 | 1169,462 | 871,9422 | 1176,386 | 887,8422 | 773,3422 | 1128,834 | 1668,042 | 1742,142 | 1409,842 | 2284,642 |
| Всего стоимость проектов накопленным итогом | 1098,059 | 2658,756 | 3858,766 | 5396,294 | 7057,517 | 13470,63 | 14365,5 | 15422 | 16294,7 | 17464,16 | 18336,11 | 19512,49 | 20400,33 | 21173,68 | 22302,51 | 23970,55 | 25712,7 | 27122,54 | 29407,18 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 471,8 | 0 | 0 | 0 | 5273,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 471,8 | 471,8 | 471,8 | 471,8 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 | 5745,7 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 9 | 73,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 9 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 | 82,47 |
| Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 152,059 | 259,897 | 84,55 | 606,278 | 838,533 | 95,285 | 25,56 | 0 | 0 | 77,0622 | 30,7422 | 51,8862 | 30,7422 | 30,7422 | 66,1342 | 30,7422 | 30,7422 | 30,7422 | 30,7422 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 152,059 | 411,956 | 496,506 | 1102,784 | 1941,317 | 2036,602 | 2062,162 | 2062,162 | 2062,162 | 2139,224 | 2169,966 | 2221,853 | 2252,595 | 2283,337 | 2349,471 | 2380,213 | 2410,956 | 2441,698 | 2472,44 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 937 | 755,53 | 1115,46 | 867,69 | 822,69 | 1043,93 | 869,31 | 1056,5 | 872,7 | 1092,4 | 841,2 | 1124,5 | 857,1 | 742,6 | 1062,7 | 1637,3 | 1711,4 | 1379,1 | 2253,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 937 | 1692,53 | 2807,99 | 3675,68 | 4498,37 | 5542,3 | 6411,61 | 7468,11 | 8340,81 | 9433,21 | 10274,41 | 11398,91 | 12256,01 | 12998,61 | 14061,31 | 15698,61 | 17410,01 | 18789,11 | 21043,01 |
| Подгруппа проектов 001.02.04.005. реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0 | 0 | 0 | 63,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0 | 0 | 0 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 | 63,56 |

Для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей в городе Череповце до 2045 года потребуется 29,4 млрд. руб.

# Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающие финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

## Предложения по источникам инвестиций для мероприятий для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" (п. 16):

«Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов».

В связи с этим в актуализированной на 2027 год Схеме теплоснабжения г. Череповца на 2025-2045 гг. определены необходимые объемы реконструкции тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс, исходя из необходимости обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, но не определена организация, которая будет выполнять данные работы, и не определены источники финансирования.

Подгруппа проектов 001.01.01.001 «Строительство источников теплоснабжения» - 5745,7 млн. руб. - плата за подключение, бюджеты разных уровней.

Подгруппа проектов 001.01.02.002 «Реконструкция источников теплоснабжения» - 82,47 млн. руб.- плата за подключение, бюджеты разных уровней.

Подгруппа проектов 001.02.01.003. «Строительство тепловых сетей» - 2472,44 млн. руб. - плата за подключение, бюджеты разных уровней.

Подгруппа проектов 001.02.03.004. «Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса» - 21043,01 млн. руб. - амортизация, чистая прибыль, заемные средства, бюджетные средства, иные средства.

Подгруппа проектов 001.02.03.005. Реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки – 63,56 млн. руб. – амортизация.

# Расчеты экономической эффективности инвестиций.

Эффективность инвестиций оценивалась только для мероприятий, направленных на улучшение показателей эффективности работы систем теплоснабжения. Эффективность инвестиций в такие мероприятия как строительство и реконструкция тепловых сетей для присоединения новых потребителей не оценивалась, поскольку присоединение новых потребителей предусмотрено с учетом радиуса эффективного теплоснабжения, что само по себе предполагает положительный экономический эффект и рост маржинальной прибыли. Кроме того, источником финансирования мероприятий по подключению потребителей является плата за подключение.

Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, связанных с повышением показателей надежности теплоснабжений, направлена не на повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а на поддержание ее в рабочем состоянии. Как правило, данная группа проектов имеет относительно необходимых капитальных затрат на ее реализацию низкий экономический эффект (снижение технологических потерь при передаче тепловой энергии) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу мероприятий в схеме теплоснабжения также не приводится.

# Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.

Анализ влияния реализации проектов схемы теплоснабжения, предлагаемых к включению в инвестиционную программу теплоснабжающих организаций, выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей систем теплоснабжения, а не сам тариф.

Необходимая валовая выручка рассчитывалась с помощью тарифно-балансовой модели.

## Тарифно-балансовая модель   ЕТО.

Таблица 5.1.

| Тарифно-балансовая модель ЕТО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| Выработка т/энергии | тыс. Гкал | 2153,37 | 2193,21 | 2226,53 | 2264,77 | 2284,99 | 2303,10 | 2321,32 | 2339,80 | 2358,82 | 2381,92 | 2403,65 | 2423,16 | 2441,63 | 2464,34 | 2482,74 | 2497,18 | 2511,05 | 2524,97 | 2537,53 |
| с/нужды |  | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 | 0,0126 |
| Расход тепла на с/нужды | тыс. Гкал | 27,13242 | 27,63449 | 28,05431 | 28,53615 | 28,79083 | 29,019 | 29,24865 | 29,48146 | 29,72118 | 30,01219 | 30,28595 | 30,53184 | 30,76449 | 31,05069 | 31,28247 | 31,46441 | 31,63927 | 31,81461 | 31,97287 |
| Отпуск т/энергии от котельных | тыс. Гкал | 2126,234 | 2165,579 | 2198,478 | 2236,238 | 2256,196 | 2274,076 | 2292,073 | 2310,317 | 2329,102 | 2351,908 | 2373,361 | 2392,63 | 2410,861 | 2433,29 | 2451,454 | 2465,711 | 2479,414 | 2493,155 | 2505,557 |
| Покупная т/энергия | тыс. Гкал | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 | 770,623 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 2896,857 | 2936,202 | 2969,101 | 3006,861 | 3026,819 | 3044,699 | 3062,696 | 3080,94 | 3099,725 | 3122,531 | 3143,984 | 3163,253 | 3181,484 | 3203,913 | 3222,077 | 3236,334 | 3250,037 | 3263,778 | 3276,18 |
| Расход тепловой энергии на потери | тыс. Гкал | 392,25 | 384,8 | 377,35 | 369,9 | 362,45 | 355 | 347,55 | 340,1 | 332,65 | 325,2 | 317,75 | 310,3 | 302,85 | 295,4 | 287,95 | 280,5 | 273,05 | 265,6 | 258,076 |
| Расход тепловой энергии и хозяйственные нужды | тыс. Гкал | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 | 4,84 |
| Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал | 2499,767 | 2546,562 | 2586,911 | 2632,121 | 2659,529 | 2684,859 | 2710,306 | 2736 | 2762,235 | 2792,491 | 2821,394 | 2848,113 | 2873,794 | 2903,673 | 2929,287 | 2950,994 | 2972,147 | 2993,338 | 3013,264 |
| НВВ | тыс. руб. | 5503225 | 5836100 | 6165714 | 6524405 | 6856037 | 7246562 | 7607854 | 7987176 | 8386315 | 8817300 | 9264904 | 9726750 | 10207034 | 10725682 | 11253105 | 11789957 | 12349445 | 12934995 | 13541945 |
| НВВ с инвестициями | тыс. руб. | 5503225 | 6591630 | 7281174 | 7392095 | 7678727 | 8290492 | 8477164 | 9043676 | 9259015 | 9909700 | 10106104 | 10851250 | 11064134 | 11468282 | 12315805 | 13427257 | 14060845 | 14314095 | 15795845 |
| Расчетный тариф | руб./Гкал | 2201,495 | 2291,756 | 2383,427 | 2478,764 | 2577,914 | 2681,031 | 2788,272 | 2899,803 | 3015,795 | 3136,427 | 3261,884 | 3392,359 | 3528,054 | 3669,176 | 3815,943 | 3968,581 | 4127,324 | 4292,417 | 4464,113 |
| тариф с инвестициями | руб./Гкал | 2201,495 | 2588,443 | 2814,62 | 2808,418 | 2887,251 | 3087,868 | 3127,751 | 3305,437 | 3352,001 | 3548,695 | 3581,954 | 3809,979 | 3850,009 | 3949,577 | 4204,37 | 4550,079 | 4730,872 | 4781,985 | 5242,105 |
| рост тарифа с инвестициями | % | 0 | 14,37751 | 18,02956 | 14,56247 | 13,57105 | 15,95375 | 13,70647 | 15,07904 | 12,90905 | 14,44571 | 11,84969 | 13,81044 | 11,29486 | 10,07236 | 12,14303 | 15,57101 | 15,54941 | 13,11015 | 17,56629 |
| Тариф в соответствии с прогнозом МЭР | руб./Гкал | 2216,289 | 2307,157 | 2399,443 | 2495,421 | 2595,238 | 2699,047 | 2807,009 | 2919,289 | 3036,061 | 3157,503 | 3283,804 | 3415,156 | 3551,762 | 3693,832 | 3841,586 | 3995,249 | 4155,059 | 4321,262 | 4494,112 |

Рис.5.1. Ценовые последствия для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения.

Расчеты тарифных последствий для потребителей при реализации программ реконструкции, капитальных ремонтов систем теплоснабжения показывают, что темпы роста тарифа на теплоэнергию значительно превышают прогнозные индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ.

Для реализации теплоснабжающей организацией предлагаемых мероприятий в срок до 2045 года при одновременном обеспечении доступности услуг теплоснабжения потребителям, предлагается частичное финансирование мероприятий за счет бюджетных средств, что позволит уменьшить инвестиционные составляющие в тарифах.

# Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.

При проведении реконструкции (капитальном ремонте) тепловых сетей в рамках установленных тарифов тепловые сети города Череповца останутся в категории малонадежных.

Для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей необходимо выполнение мероприятий по реконструкции (капитальному ремонту) тепловых сетей на сумму в размере 21043,01 млн. руб.